Иркутская область

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Городского поселения

Тайтурского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 15.12.2014г. № 106

п. Тайтурка

**О внесении изменений в Муниципальную программу**

**«Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014-2016 г .**

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Тайтурского муниципального образования, на основании ст.ст. 23, 46 Устава городского поселения Тайтурского муниципального образования, администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Муниципальную программу **«**Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014-2016 г. Перечень мероприятий настоящей Программы читать в новой редакции.

2. Ведущему специалисту по бюджетно-финансовой политике администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования (М.П.Малышевой) внести изменения в бюджет городского поселения Тайтурского муниципального образования для реализации программы «Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014-2016г.

3. Ответственность за исполнение данного Постановления возложить на специалиста ГОЧС М.В.Васильеву.

4. Ведущему специалисту по кадровым вопросам и делопроизводству (Перетолчиной О.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Тайтурского муниципального образования Е.А. Артёмов

**Тайтурское МО**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«*Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения***

***и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма*»**

**на 2014-2016 годы**

Тайтурка

2014 г.

**1. Муниципальная программа**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2016 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист администрации Марина Валерьевна Васильева |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Сокращение количества пожаров, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма |
| Задачи муниципальной программы | -Улучшение организационно-штабных мер для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан городского поселения  Тайтурского муниципального образования Усольского района от пожаров и других чрезвычайных ситуаций;  -Увеличение проведения агитмассовых мероприятий, по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;  -Улучшение работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;  -Улучшение системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, на предприятиях и в быту;  -Улучшение информирования населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;  -Улучшение материально-технической базы  учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;  - Проведение воспитательной,  пропагандисткой работы с населением по предупреждению антитеррористической деятельности на территории населенных пунктов ТМО.  -Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы:  1-й этап – 2014 год;  2-й этап – 2015 год;  3-й этап – 2016 год |
| Целевые показатели муниципальной программы | Показателями Программы являются (по отношению к показателям базового 2013 года):   1. Снижение числа пожаров на 30% (3 пожара) (базовый показатель – 9 пожаров), в том числе:  2014 год - на 15% (1 пожар);  2015 год - на 22% (2 пожара);  2016 год - на 30% (3 пожара). 2. Снижение числа погибших людей на водных объектах на 100% (1 человек) (базовый показатель - 1 человек), в том числе:  2014 год - на 100% (1 человек);  2015 год - на 100% (1 человек);  2016 год - на 100% (1 человек). 3. Обучение населения, работников администрации Тайтурского МО методам и способам защиты от ЧС, пожаров, на 20% (294 человека) (базовый показатель – 245человек), в том числе:   2014 год - на 6% (260 человек);  2015 год - на 12% (274 человека),  2016 год - на 20% (294 человек);   1. Увеличение количества листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГОЧС и противопожарной безопасности, антитерроризма на 30% (260 листовок (памяток) (базовый показатель – 200 листовок (памяток), в том числе:   2014 год - на 15% (230листовок);  2015 год - на 25% (250 листовок),  2016 год - на 30% ( 260 листовок). |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014– 2016 годах – 126 900,00 тыс. рублей.  Средства местного бюджета:  2014 г. – 52 500,00 тыс. руб.  2015 г. – 42200,00 тыс. руб.  2016 г. – 42200,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -Повышение уровня квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 20% .  -Повышение защищенности учреждений от пожаров на 30%.  -Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях на 20%.  -Снижение количества пожаров на 30%.  -Снижение количества пострадавших людей на водных объектах на 100%  -Повышение уровня организованности и бдительности населения на 100% |

**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

На территории городского поселения Тайтурского муниципального образования (далее Тайтурское МО) существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Около 30% территории и проживающего на ней населения располагаются в непосредственной близости от р. Белая и попадают в зону затопления. При гидрологической опасности в зону затопления попадают 230 объектов жилого фонда с населением 1800 человек. Также река является источником опасности для населения как зимой при пересечении ледового покрытия, так и в летние месяцы при купании в необорудованных для этого местах.

Наличие на территории Усольского района федеральной автомобильной трассы, в том числе проходящей по маршруту Тайтурского МО, через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров, реально обуславливают опасность перемещения террористических группировок и их отдельных членов, транзита оружия , боеприпасов и взрывчатых веществ.

Протяжённость и оживлённое движение на автодорогах поселения так же представляет немалый риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», (Глава 3, ст. 15) относятся:

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования (п.7);

– организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п.21).

\_ участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах

муниципального образования (п 7.1)

Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций. Приказом МЧС России от 08.07.2004 № 239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к которым относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует отнести к работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Вопросы пожарной безопасности, безопасности жизни и здоровью людей обсуждаются на всех уровнях государственной власти и правительством принимаются самые жёсткие меры для соблюдения всех установленных норм и правил. Разработана государственная концепция по созданию новых и модернизации существующих структур, призванных обеспечить пожарную безопасность людей, материальных ценностей и природных ресурсов. Ужесточены требования по мониторингу чрезвычайных ситуаций, значительно сокращены сроки реагирования районного звена Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, как в повседневной деятельности, так и в повышенных степенях готовности.

Сохранение существующих тенденций может привести к еще большим потерям, как в отношении материального ущерба, так и в отношении количества пострадавших и погибших людей. Особую тревогу вызывает тот факт, что увеличивается относительная опасность и «затратная себестоимость» каждого отдельного пожара, как в отношении материального ущерба, так и по числу людей, подвергающихся опасности.

Такое положение дел с обеспечением пожарной безопасности обусловлено комплексом проблем правового, материально-технического и социального характера, а также недостаточной подготовкой населения к действиям в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях.

Наличие на территории Усольского района федеральной автомобильной трассы, через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров, реально обуславливают потенциальную опасность перемещения террористических

группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Решение перечисленных проблем может быть реализовано только в рамках программных мероприятий. Мероприятия, проведение которых запланировано программно-целевыми методами, будут способствовать повышению безопасности людей, а своевременно проведенные профилактические мероприятия повысят надёжность работы объектов жизнеобеспечения и объектов экономики поселения.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Основная цель Программы:

- Сокращение количества пожаров, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и проявлений террористической деятельности.

Основные задачи Программы:

-Улучшение организационно-штабных мер для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от пожаров и других чрезвычайных ситуаций;

-Увеличение проведения агитмассовых мероприятий, по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;

-Улучшение работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-Улучшение системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, на предприятиях и в быту;

-Улучшение информирования населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-Улучшение материально-технической базы

учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- Повышение уровня организованности и бдительности населения;

-Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Перечень целевых подпрограмм:

В рамках настоящей муниципальной Программы подпрограммы не предусмотрены.

Для достижения поставленной цели и задач Программа реализуется в 2014–2016 годах. Мероприятия Программы будут выполнены в соответствии со сроками их исполнения. Объём финансирования каждого года будет уточнён по результатам реализации мероприятий предыдущего.

Этапы реализации Программы не предусматриваются, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь этот период.

Наиболее важными мероприятиями по реализации Программы являются снижение количества гибели и травматизма людей ,пожарной опасности зданий муниципального жилого и нежилого фонда, организация работ по предупреждению и тушению пожаров, предотвращение проявлений терроризма в Тайтурском МО.

Система мероприятий Программы с содержанием и исполнителями приведена в Приложении № 1, Таблица № 2.

При выполнении всех мероприятий Программы и осуществлении своевременного финансирования предполагается за этот период достигнуть намеченных целей и задач.

Мероприятия Программы рассчитаны с учетом реализации в условиях ограниченных финансовых средств, поэтому это не повлияет на реализацию основных запланированных мероприятий Программы.

Досрочное прекращение Программы может быть при условии изменения федерального и областного законодательства, регулирующего принятие решения о разработке районных долгосрочных целевых программ.

Целевые показатели Программы приведены в Приложении № 1, Таблице № 1.

**РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

В рамках настоящей муниципальной Программы подпрограммы не предусмотрены.

**РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЙТУРСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Оказания (выполнения) муниципальными учреждениями городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальных услуг (работ) в рамках Программы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска относятся:

-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

-природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, повышение уровня вод в реках, холодная зима);

-риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

**РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2016 годах за счет средств бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования составит 112,900 рублей.

2014 г. – 52500,00 руб.

2015 г. – 42200,00 руб.

2016 г. – 42200, 00 руб.

Приложение № 1, Таблица № 3,4

**РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, от проявлений терроризма.

В соответствии с целью настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

1. Повышение уровня квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 20% .
2. Повышение защищенности учреждений от пожаров на 30%.
3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях на 30%.
4. Снижение количества пожаров на 30%.
5. Снижение количества пострадавших людей на водных объектах на 100%
6. Увеличение количества обученного населения в области ЧС и противопожарной безопасности на 20 %
7. Повышение уровня образованности и бдительности населения на 20%.

Приложение 1

к муниципальной программе

**«**Обеспечение пожарной безопасности и

защиты населения

и территорий городского поселения

Тайтурского МО

Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма

на 2014 – 2016 год»

Таблица 1

Сведения

о составе и значениях показателей

муниципальной программы

**Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2016 год**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (отчетный) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | год завершения действия программы 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «**Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Тайтурского МО Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2016 год»** | | | | | | | | |
| 1 | Снижение числа пожаров | пожар | Снижение числа пожаров на 15% (1 пожар) от базового показателя 2013 г. | 9 пожаров | Снижение числа пожаров на 15% (1 пожар) от базового показателя 2013 г | Снижение числа пожаров на 22% (2 пожара) от базового показателя 2013 г | Снижение числа пожаров на 30% (3 пожара) от базового показателя 2013 г | Снижение числа пожаров на 30% (3 пожара) от базового показателя 2013 г. |
| 2 | Снижение числа погибших людей на водных объектах | чел. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | погиб 1 чел. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. |
| 3 | Обучение населения, работников администрации Тайтурского МО методам и способам защиты от ЧС, пожаров | чел. | 6% (33 человека) от базового показателя 2013 г. | 200 чел. | 6% (60 человек) от базового показателя 2013 г. | 12% (77 человек) от базового показателя 2013 г. | 20% (94 человек) от базового показателя 2013 г. | 20% (94 человека) от базового показателя 2013 г. |
| 4 | Увеличение количества листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГОЧС | шт. | 15% (30 шт.) от базового показателя 2013 г. | 250 шт. | 15% (30 шт.) от базового показателя 2013 г. | 25% (50 шт.) от базового показателя 2013 г. | 30% (80 шт.) от базового показателя 2013 г. | 30% (80 шт.) от базового показателя 2013 г. |

Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

**«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014 – 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории городского поселения**  **Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций**  **на 2014 – 2016 год** | | | | | | |
| 1 | **Основные мероприятия 1**  Приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров и плакатов по противопожарной тематике, тематике в области ЧС и антитерроризма | Специалист администрации Марина Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Улучшение информационного оповещения населения | Снижение количества пожаров, числа погибших людей на водных объектах при различных ЧС |
| 2 | **Основные мероприятия 2**  Изготовление памяток, листовок | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Улучшение информационного оповещения населения | Снижение количества пожаров, числа погибших людей на водных объектах при различных ЧС |
| 3 | **Основные мероприятия 3**  Обучение населения мерам пожарной безопасности | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Улучшение учебного процесса по вопросам пожарной безопасности | Увеличение количества проведённых занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения |
| 4 | **Основные мероприятия 4**  Содержание противопожарного водоснабжения | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Повышение защищенности населения от пожаров | Снижение количества пожаров |
| 5 | **Основные мероприятия5**  Приобретение огнетушителей | Специалист  Администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Повышение  Защищенности  населения от пожаров | Снижение количества  пожаров |
| 6. | **Основные мероприятия 6**  Приобретение противопожарного инвентаря | Специалист  Администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Повышение  Защищенности  населения от пожаров | Снижение количества  пожаров |
| 5 | **Основные мероприятия 7**  Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайтурского МО на 2014–2016 годы | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Повышение защищенности населения от пожаров и ЧС | Снижение количества пожаров и ЧС |
| 6 | **Основные мероприятия 8**  Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности учреждений от пожаров | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат | Снижение количества пожаров |
| 7 | **Основное мероприятие 9**  Обучение работников администрации в области защиты населения от ЧС | Глава городского поселения Тайтурского МО | 2014 | 2014 | Улучшение учебного процесса по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Обучение населения, работников администрации Тайтурского МО методам и способам защиты от ЧС, пожаров |
| 8 | **Основные мероприятия 10**  Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат | Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС |
| 9 | **Основные мероприятия 11**  Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных ЧС | Глава городского  поселения  Тайтурского МО | 2014 | 2016 | Корректировка планов действий по результатам выполнения программных мер. | Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС |
| 10 | **Основные мероприятия 12**  Подготовка материалов в ежегодный доклад о состоянии защиты населения и территории городского поселения Тайтурского МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма. | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2016 | Исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.1995 N 444 "О подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС |

Таблица 3

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета**

**городского поселения муниципального образования**

**Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | год  завершения действия программы  2016 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Программа **«**Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Тайтурского МО Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014 – 2016 год» | всего, в том числе: | 52500,0руб | 42200,0руб. | 42200,0руб. | 136,900,00руб. | 136,900,00руб. |
| ответственный исполнитель программы  Администрация  Тайтурского МО | 52500,0руб | 42200.0руб | 42200,0руб. | 136,900,00руб | 136,900,00руб |
| соисполнитель 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| участник 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1  Приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров и плакатов по противопожарной тематике и тематике в области ЧС | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 7000,00 | 6500,00 | 6 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Мероприятие 2  Приобретение противопожарного инвентаря | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 14 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| Мероприятие 3  Приобретение огнетушителей | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Мероприятие 4  Изготовление памяток, листовок | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Мероприятие 5  Обучение населения мерам пожарной безопасности | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6  Содержание противопожарного водоснабжения | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 81 600,00 | 81 600,00 |
| Мероприятие 7  Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайтурского МО на 2014–2016 годы | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8  Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности учреждений от пожаров | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 9  Обучение работников администрации в области защиты населения от ЧС | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 10  Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 11  Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных ЧС | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 12  Подготовка материалов в ежегодный доклад о состоянии защиты населения и территории городского поселения Тайтурского МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

**«Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского**

**муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014 – 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Программа«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014 – 2016 год» | всего, в том числе: | всего | 52 500,00 | 42 200,0 | 42200,0 | 136,900,00 |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - | - |
| местный бюджет (МБ) | 52 500,00 | 42 200,0 | 42200,0 | 136 900,00 |
| иные источники (ИИ) | - | - | - | - |
| Администрация  Тайтурского МО | всего | 52 500,00 | 42 200,0 | 42200,0 | 136 900,00 |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - | - |
| местный бюджет (МБ) | 52 500,00 | 42 200,0 | 42 200,0 | 136 900,00 |
| иные источники (ИИ) | - | - | - | - |
| соисполнитель программы 1 | всего | - | - | - | - |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - | - |
| местный бюджет (МБ) | - | - | - | - |
| иные источники (ИИ) | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  | участник 1  … | всего | - | - | - | - |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - | - |
| местный бюджет (МБ) | - | - | - | - |
| иные источники (ИИ) | - | - | - | - |

**ПРОЕКТ**

**Иркутская область**

**Усольский район**

**городское поселение**

**Тайтурское МО**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«*Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения***

***и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма*»**

**на 2014-2017 годы**

Тайтурка

2014 г.

**1. Муниципальная программа**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2017 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист администрации Марина Валерьевна Васильева |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Сокращение количества пожаров, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма |
| Задачи муниципальной программы | -Улучшение организационно-штабных мер для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан городского поселения  Тайтурского муниципального образования Усольского района от пожаров и других чрезвычайных ситуаций;  -Увеличение проведения агитмассовых мероприятий, по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;  -Улучшение работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;  -Улучшение системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, на предприятиях и в быту;  -Улучшение информирования населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;  -Улучшение материально-технической базы  учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;  - Проведение воспитательной,  пропагандисткой работы с населением по предупреждению антитеррористической деятельности на территории населенных пунктов ТМО.  -Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2017 годы:  1-й этап – 2014 год;  2-й этап – 2015 год;  3-й этап – 2016 год  4-й этап - 2017 год |
| Целевые показатели муниципальной программы | Показателями Программы являются (по отношению к показателям базового 2013 года):   1. Снижение числа пожаров на 30% (3 пожара) (базовый показатель – 9 пожаров), в том числе:  2014 год - на 15% (1 пожар);  2015 год - на 22% (2 пожара);  2016 год - на 30% (3 пожара).   2017 год- на 40% (4 пожара)   1. Снижение числа погибших людей на водных объектах на 100% (1 человек) (базовый показатель - 1 человек), в том числе:  2014 год - на 100% (1 человек);  2015 год - на 100% (1 человек);  2016 год - на 100% (1 человек). 2. 2017 год - на 100% (1 человек) 3. Обучение населения, работников администрации Тайтурского МО методам и способам защиты от ЧС, пожаров, на 20% (294 человека) (базовый показатель – 245человек), в том числе:   2014 год - на 6% (260 человек);  2015 год - на 12% (274 человека),  2016 год - на 20% (294 человек);  2017 год - на 25% (300 человек)   1. Увеличение количества листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГОЧС и противопожарной безопасности, антитерроризма на 30% (260 листовок (памяток) (базовый показатель – 200 листовок (памяток), в том числе:   2014 год - на 15% (230листовок);  2015 год - на 25% (250 листовок),  2016 год - на 30% ( 260 листовок).  2017 год –на 35% (270 листовок) |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014– 2017 годах – 242 500,00 тыс. рублей.  Средства местного бюджета:  2014 г. – 47 700,00 тыс. руб.  2015 г. – 110 400, 00 тыс. руб.  2016 г. – 42200,00 тыс. руб.  2017 г.- 42 200, 00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -Повышение уровня квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 20% .  -Повышение защищенности учреждений от пожаров на 30%.  -Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях на 20%.  -Снижение количества пожаров на 30%.  -Снижение количества пострадавших людей на водных объектах на 100%  -Повышение уровня организованности и бдительности населения на 100% |

**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

На территории городского поселения Тайтурского муниципального образования (далее Тайтурское МО) существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Около 30% территории и проживающего на ней населения располагаются в непосредственной близости от р. Белая и попадают в зону затопления. При гидрологической опасности в зону затопления попадают 230 объектов жилого фонда с населением 1800 человек. Также река является источником опасности для населения как зимой при пересечении ледового покрытия, так и в летние месяцы при купании в необорудованных для этого местах.

Наличие на территории Усольского района федеральной автомобильной трассы, в том числе проходящей по маршруту Тайтурского МО, через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров, реально обуславливают опасность перемещения террористических группировок и их отдельных членов, транзита оружия , боеприпасов и взрывчатых веществ.

Протяжённость и оживлённое движение на автодорогах поселения так же представляет немалый риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому к вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», (Глава 3, ст. 15) относятся:

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования (п.7);

– организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п.21).

\_ участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах

муниципального образования (п 7.1)

Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций. Приказом МЧС России от 08.07.2004 № 239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к которым относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует отнести к работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Вопросы пожарной безопасности, безопасности жизни и здоровью людей обсуждаются на всех уровнях государственной власти и правительством принимаются самые жёсткие меры для соблюдения всех установленных норм и правил. Разработана государственная концепция по созданию новых и модернизации существующих структур, призванных обеспечить пожарную безопасность людей, материальных ценностей и природных ресурсов. Ужесточены требования по мониторингу чрезвычайных ситуаций, значительно сокращены сроки реагирования районного звена Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, как в повседневной деятельности, так и в повышенных степенях готовности.

Сохранение существующих тенденций может привести к еще большим потерям, как в отношении материального ущерба, так и в отношении количества пострадавших и погибших людей. Особую тревогу вызывает тот факт, что увеличивается относительная опасность и «затратная себестоимость» каждого отдельного пожара, как в отношении материального ущерба, так и по числу людей, подвергающихся опасности.

Такое положение дел с обеспечением пожарной безопасности обусловлено комплексом проблем правового, материально-технического и социального характера, а также недостаточной подготовкой населения к действиям в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях.

Наличие на территории Усольского района федеральной автомобильной трассы, через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров, реально обуславливают потенциальную опасность перемещения террористических

группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Решение перечисленных проблем может быть реализовано только в рамках программных мероприятий. Мероприятия, проведение которых запланировано программно-целевыми методами, будут способствовать повышению безопасности людей, а своевременно проведенные профилактические мероприятия повысят надёжность работы объектов жизнеобеспечения и объектов экономики поселения.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Основная цель Программы:

- Сокращение количества пожаров, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и проявлений террористической деятельности.

Основные задачи Программы:

-Улучшение организационно-штабных мер для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от пожаров и других чрезвычайных ситуаций;

-Увеличение проведения агитмассовых мероприятий, по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;

-Улучшение работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-Улучшение системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, на предприятиях и в быту;

-Улучшение информирования населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-Улучшение материально-технической базы

учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- Повышение уровня организованности и бдительности населения;

-Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Перечень целевых подпрограмм:

В рамках настоящей муниципальной Программы подпрограммы не предусмотрены.

Для достижения поставленной цели и задач Программа реализуется в 2014–2017 годах. Мероприятия Программы будут выполнены в соответствии со сроками их исполнения. Объём финансирования каждого года будет уточнён по результатам реализации мероприятий предыдущего.

Этапы реализации Программы не предусматриваются, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь этот период.

Наиболее важными мероприятиями по реализации Программы являются снижение количества гибели и травматизма людей ,пожарной опасности зданий муниципального жилого и нежилого фонда, организация работ по предупреждению и тушению пожаров, предотвращение проявлений терроризма в Тайтурском МО.

Система мероприятий Программы с содержанием и исполнителями приведена в Приложении № 1, Таблица № 2.

При выполнении всех мероприятий Программы и осуществлении своевременного финансирования предполагается за этот период достигнуть намеченных целей и задач.

Мероприятия Программы рассчитаны с учетом реализации в условиях ограниченных финансовых средств, поэтому это не повлияет на реализацию основных запланированных мероприятий Программы.

Досрочное прекращение Программы может быть при условии изменения федерального и областного законодательства, регулирующего принятие решения о разработке районных долгосрочных целевых программ.

Целевые показатели Программы приведены в Приложении № 1, Таблице № 1.

**РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

В рамках настоящей муниципальной Программы подпрограммы не предусмотрены.

**РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЙТУРСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Оказания (выполнения) муниципальными учреждениями городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальных услуг (работ) в рамках Программы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска относятся:

-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

-природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, повышение уровня вод в реках, холодная зима);

-риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

**РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2016 годах за счет средств бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования составит 242,500 рублей.

2014 г. – 47 700,00 руб.

2015 г. – 110 400,00 руб.

2016 г. – 42 200, 00 руб.

2017 г.- 42 200, 00 руб.

Приложение № 1, Таблица № 3,4

**РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, от проявлений терроризма.

В соответствии с целью настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

1. Повышение уровня квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 20% .
2. Повышение защищенности учреждений от пожаров на 30%.
3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях на 30%.
4. Снижение количества пожаров на 30%.
5. Снижение количества пострадавших людей на водных объектах на 100%
6. Увеличение количества обученного населения в области ЧС и противопожарной безопасности на 20 %
7. Повышение уровня образованности и бдительности населения на 20%.

Приложение 1

к муниципальной программе

**«**Обеспечение пожарной безопасности и

защиты населения

и территорий городского поселения

Тайтурского МО

Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма

на 2014 – 2016 год»

Таблица 1

Сведения

о составе и значениях показателей

муниципальной программы

**Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2017 год**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год (отчетный) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | год завершения действия программы 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Программа «**Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Тайтурского МО Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2016 год»** | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение числа пожаров | пожар | Снижение числа пожаров на 15% (1 пожар) от базового показателя 2013 г. | 9 пожаров | Снижение числа пожаров на 15% (1 пожар) от базового показателя 2013 г | Снижение числа пожаров на 22% (2 пожара) от базового показателя 2013 г | Снижение числа пожаров на 30% (3 пожара) от базового показателя 2013 г | Снижение числа пожаров на 35% (4 пожара) от базового показателя  2013 г | Снижение числа пожаров на 35% (4 пожара) от базового показателя 2013 г. |
| 2 | Снижение числа погибших людей на водных объектах | чел. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | погиб 1 чел. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. | Снижение числа погибших на 100% (1 человек) от базового показателя 2013 г. |
| 3 | Обучение населения, работников администрации Тайтурского МО методам и способам защиты от ЧС, пожаров | чел. | 6% (33 человека) от базового показателя 2013 г. | 200 чел. | 6% (60 человек) от базового показателя 2013 г. | 12% (77 человек) от базового показателя 2013 г. | 20% (94 человек) от базового показателя 2013 г. | 22% (96 человек) от базового показателя 2013 г. | 20% (94 человека) от базового показателя 2013 г. |
| 4 | Увеличение количества листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГОЧС | шт. | 15% (30 шт.) от базового показателя 2013 г. | 250 шт. | 15% (30 шт.) от базового показателя 2013 г. | 25% (50 шт.) от базового показателя 2013 г. | 30% (80 шт.) от базового показателя 2013 г. | 35% (90 шт.) от базового показателя 2013 г. | 35% (90 шт.) от базового показателя 2013 г. |

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

**«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014 – 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории городского поселения**  **Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций**  **на 2014 – 2017 год** | | | | | | |
| 1 | **Основные мероприятия 1**  Приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров и плакатов по противопожарной тематике, тематике в области ЧС и антитерроризма | Специалист администрации Марина Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Улучшение информационного оповещения населения | Снижение количества пожаров, числа погибших людей на водных объектах при различных ЧС |
| 2 | **Основные мероприятия 2**  Изготовление памяток, листовок | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Улучшение информационного оповещения населения | Снижение количества пожаров, числа погибших людей на водных объектах при различных ЧС |
| 3 | **Основные мероприятия 3**  Обучение населения мерам пожарной безопасности | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Улучшение учебного процесса по вопросам пожарной безопасности | Увеличение количества проведённых занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения |
| 4 | **Основные мероприятия 4**  Содержание противопожарного водоснабжения | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Повышение защищенности населения от пожаров | Снижение количества пожаров |
| 5 | **Основные мероприятия5**  Приобретение огнетушителей | Специалист  Администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Повышение  Защищенности  населения от пожаров | Снижение количества  пожаров |
| 6. | **Основные мероприятия 6**  Приобретение противопожарного инвентаря | Специалист  Администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Повышение  Защищенности  населения от пожаров | Снижение количества  пожаров |
| 5 | **Основные мероприятия 7**  Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайтурского МО на 2014–2016 годы | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Повышение защищенности населения от пожаров и ЧС | Снижение количества пожаров и ЧС |
| 6 | **Основные мероприятия 8**  Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности учреждений от пожаров | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат | Снижение количества пожаров |
| 7 | **Основное мероприятие 9**  Обучение работников администрации в области защиты населения от ЧС | Глава городского поселения Тайтурского МО | 2014 | 2017 | Улучшение учебного процесса по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Обучение населения, работников администрации Тайтурского МО методам и способам защиты от ЧС, пожаров |
| 8 | **Основные мероприятия 10**  Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат | Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС |
| 9 | **Основные мероприятия 11**  Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных ЧС | Глава городского  поселения  Тайтурского МО | 2014 | 2017 | Корректировка планов действий по результатам выполнения программных мер. | Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС |
| 10 | **Основные мероприятия 12**  Подготовка материалов в ежегодный доклад о состоянии защиты населения и территории городского поселения Тайтурского МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма. | Специалист администрации  Марина  Валерьевна  Васильева | 2014 | 2017 | Исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.1995 N 444 "О подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Увеличение количества спасенных людей при различных ЧС |

Таблица 3

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета**

**городского поселения муниципального образования**

**Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма на 2014 – 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | год  завершения действия программы  2017 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 |
| Программа **«**Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Тайтурского МО Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014 – 2016 год» | всего, в том числе: | 47700,0руб | 110 400,0руб. | 42.200,0руб | 42.200,0руб | 242,500,00руб. | 242,500,00руб. |
| ответственный исполнитель программы  Администрация  Тайтурского МО | 47700,0руб | 110 400,0руб | 42.200,0руб | 42.200,0руб | 242,500,00руб. | 242,500,00руб |
| соисполнитель 1 | - | - | - |  | - | - |
| - | - | - | - |  | - | - |
| участник 1 | - | - | - |  | - | - |
| - | - | - | - |  | - | - |
| Мероприятие 1  Приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров и плакатов по противопожарной тематике и тематике в области ЧС | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 7000,00 | 7000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 27 000,00 руб | 27 000,00  руб |
| Мероприятие 2  Приобретение противопожарного инвентаря | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Мероприятие 3  Приобретение огнетушителей | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 2 000,00 | 0 | 0 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Мероприятие 4  Изготовление памяток, листовок | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Мероприятие 5  Обучение населения мерам пожарной безопасности | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6  Содержание противопожарного водоснабжения | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 108 800,00 | 108 800, 00 |
| Мероприятие 7  Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайтурского МО на 2014–2016 годы | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 8  Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности учреждений от пожаров | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 15 200,00 | 0 |  | 0 | 15 200,00 |
| Мероприятие 9  Обучение работников администрации в области защиты населения от ЧС | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 49 500 | 0 |  | 0 | 49 500,00 |
| Мероприятие 10  Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 11  Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных ЧС | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 12  Подготовка материалов в ежегодный доклад о состоянии защиты населения и территории городского поселения Тайтурского МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма | исполнитель мероприятия  Администрация Тайтурского МО | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Таблица 4

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

**«Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий городского поселения Тайтурского**

**муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014 – 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | | 9 |
| Программа«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района от чрезвычайных ситуаций и терроризма» на 2014 – 2016 год» | всего, в том числе: | всего | 47 700,00 | 110 400,0 | 42 200,0 | 42 200,0 | 242,500,00руб. |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - |  | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - |  | - |
| местный бюджет (МБ) | 47 700,00 | 110 400,0 | 42 200,0 | 42 200,0 | 242,500,00руб. |
| иные источники (ИИ) | - | - | - |  | - |
| Администрация  Тайтурского МО | всего | 47 700,00 | 110 400,0 | 42 200,0 | 42 200,0 | 242,500,00руб. |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - |  | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - |  | - |
| местный бюджет (МБ) | 47 700,00 | 110 400,0 | 42 200,0 | 42 200,0 | 242,500,00руб. |
| иные источники (ИИ) | - | - | - |  | - |
| соисполнитель программы 1 | всего | - | - | - |  | - |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - |  | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - |  | - |
| местный бюджет (МБ) | - | - | - |  | - |
| иные источники (ИИ) | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1  … | всего | - | - | - |  | - |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - |  | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - |  | - |
| местный бюджет (МБ) | - | - | - |  | - |
| иные источники (ИИ) | - | - | - |  | - |